# 智慧酒店管家服务平台

# 阶段 1：基础架构工作分工计划（5 人增强版）

阶段：阶段 1 - 基础架构
周期：W2-W3 (2026-03-30 ~ 04-12)
目标：基础 API 可调用，开发环境就绪
创建日期：2026-03-24
版本：V3.0 (5 人团队增强版 - 含 Opus 4.6)

# 一、团队角色与职责

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 你（产品/负责人） | 1 | 需求确认、试点酒店对接、UI 评审、部分测试 |
| 后端工程师 | 1 | 核心后端开发、数据库实现、架构设计、代码 Review |
| 前端工程师 | 1 | 前端开发、UI 实现、交互优化 |
| AI 助手（当前） | 1 | 文档、测试、代码生成、项目管理、基础 API 实现 |
| AI 助手（Opus 4.6） | 1 | 复杂编码、代码 Review、架构优化、技术攻关 |

💡 说明：Opus 4.6 为计划引入的高级 AI 编程助手，擅长复杂代码生成和架构设计

# 二、双 AI 助手分工对比

| 能力维度 | 我（当前 AI） | Opus 4.6（计划引入） |
| --- | --- | --- |
| 核心技能 | 97 个技能（文档、测试、搜索、数据分析） | 高级编程能力、复杂架构设计 |
| 擅长领域 | 文档编写、测试用例、项目管理、基础 API | 复杂编码、代码 Review、性能优化 |
| 工作风格 | 稳健、细致、适合重复性工作 | 深度思考、适合技术攻关 |
| 阶段 1 角色 | 主力执行（文档 + 测试+基础 API） | 技术顾问 + 代码审核 |
| 阶段 2+ 角色 | 项目管理 + 测试 + 文档 | 核心编码 + 架构优化 |

# 三、各阶段 AI 参与策略

## 3.1 阶段 1（W2-W3）：基础架构

我（当前 AI）：承担 60% 执行工作（文档、测试、基础 API 代码）

Opus 4.6：承担 20% 技术顾问工作（代码 Review、架构建议）

后端工程师：承担 20% 核心工作（数据库、认证、房间隔离）

## 3.2 阶段 2（W4-W9）：核心功能

我（当前 AI）：承担 30% 工作（测试、文档、部分 API）

Opus 4.6：承担 40% 工作（核心业务逻辑编码）

后端工程师：承担 30% 工作（技术决策、代码审核）

## 3.3 阶段 3+（W10-W16）：AI 集成与上线

我（当前 AI）：承担 20% 工作（项目管理、测试、文档）

Opus 4.6：承担 50% 工作（AI 能力集成、性能优化）

后端工程师：承担 30% 工作（架构审核、上线支持）

# 四、W2 工作分工 (2026-03-30 ~ 04-05)

第 1 周目标：

完成数据库 ER 图设计

完成房间隔离中间件设计

完成 API 接口规范定义

Git 仓库初始化

CI/CD 流水线配置

前端框架搭建

## 4.1 P0 任务（必须本周完成）

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 数据库 ER 图设计 | AI（当前） | 后端 | 2 天 | database-er-diagram.png |
| T1.2 | 房间隔离中间件设计 | 后端 | Opus 4.6 | 2 天 | room-guard-design.md |
| T1.3 | API 接口规范定义 | Opus 4.6 | 后端 | 2 天 | api-spec.yaml |
| T1.4 | Git 仓库初始化 | AI（当前） | - | 0.5 天 | GitHub 仓库 |
| T1.5 | CI/CD 流水线配置 | AI（当前） | 后端 | 1 天 | ci.yml |

## 4.2 P1 任务（建议本周完成）

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.6 | 开发环境 Docker 配置 | AI（当前） | 后端 | 1 天 | docker-compose.dev.yml |
| T1.7 | 代码规范配置 | 前端 | - | 0.5 天 | .eslintrc.js |
| T1.8 | 前端框架搭建 | 前端 | AI（当前） | 2 天 | React 18 + TS 项目 |
| T1.9 | AI 调用限额方案 | AI（当前） | Opus 4.6 | 1 天 | ai-quota-design.md |
| T1.10 | 试点酒店招募材料 | 你 | - | 1 天 | 产品宣传 PPT |

## 4.3 W2 里程碑检查点

| 检查点 | 日期 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中期 Review | 04-02 (周三) | ER 图 + 房间隔离设计 | 技术评审通过 |
| 代码冻结 | 04-04 (周五) | 所有 P0 任务完成 | CI 流水线绿色 |
| 周演示 | 04-05 (周六) | 可运行的开发环境 | 团队可本地启动 |

# 五、W3 工作分工 (2026-04-06 ~ 04-12)

第 2 周目标：

完成核心数据库表创建

实现用户认证 + 房间隔离中间件

实现基础 API (用户、房间、消息)

前端完成登录 + 首页框架

完成单元测试 + 集成测试

## 5.1 P0 任务（必须本周完成）

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | 数据库表创建 + 迁移 | 后端 | AI（当前） | 1 天 | 001_init.sql |
| T2.2 | 用户认证模块 (JWT) | 后端 | Opus 4.6 | 2 天 | JWT 中间件 |
| T2.3 | 房间隔离中间件实现 | Opus 4.6 | 后端 | 2 天 | RoomGuard |
| T2.4 | 基础 API - 用户模块 | AI（当前） | 后端 | 2 天 | /api/v1/users/* |
| T2.5 | 基础 API - 房间模块 | AI（当前） | 后端 | 2 天 | /api/v1/rooms/* |
| T2.6 | 基础 API - 消息模块 | AI（当前） | 后端 | 2 天 | /api/v1/messages/* |
| T2.7 | 前端登录页面 | 前端 | 你 | 1.5 天 | 登录 UI |
| T2.8 | 前端首页框架 | 前端 | - | 2 天 | 首页布局 |

## 5.2 P1 任务（建议本周完成）

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.9 | WebSocket 连接框架 | Opus 4.6 | 后端 | 2 天 | Socket.IO |
| T2.10 | Redis 缓存配置 | 后端 | - | 1 天 | Redis 连接池 |
| T2.11 | AI 调用限额实现 | AI（当前） | Opus 4.6 | 1.5 天 | 限额中间件 |
| T2.12 | API 文档部署 | AI（当前） | - | 0.5 天 | Swagger 文档 |
| T2.13 | 试点酒店接触 | 你 | - | 2 天 | 3-5 家酒店 |
| T2.14 | 测试用例编写 | AI（当前） | Opus 4.6 | 2 天 | Jest 测试 |

## 5.3 W3 里程碑检查点

| 检查点 | 日期 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中期 Review | 04-09 (周三) | 认证 + 房间隔离 | 可登录 + 跨房间访问被拒绝 |
| API 冻结 | 04-11 (周五) | 所有 P0 API | Swagger 文档完整 |
| 阶段演示 | 04-12 (周六) | 基础 API 可调用 | Postman 可测试 |

# 六、工作量统计与平衡

## 6.1 各角色工作量

| 角色 | W2 工时 | W3 工时 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 你（产品/负责人） | 1 天 | 2 天 | 3 天 |
| 后端工程师 | 5 天 | 5 天 | 10 天 |
| 前端工程师 | 2.5 天 | 3.5 天 | 6 天 |
| AI 助手（当前） | 6.5 天 | 8 天 | 14.5 天 |
| AI 助手（Opus 4.6） | 3 天 | 6.5 天 | 9.5 天 |

💡 注：AI 助手不占用人类工作时间，可并行处理多项任务。后端工程师工作量从 22.5 天降至 10 天（健康负荷）

## 6.2 任务优先级分布

| 优先级 | W2 任务数 | W3 任务数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0（必须完成） | 5 项 | 8 项 | 核心功能，影响阶段验收 |
| 🟡 P1（建议完成） | 5 项 | 6 项 | 重要但不紧急 |
| 🟢 P2（可选） | - | - | 本期暂无，留作缓冲 |

## 6.3 人类 vs AI 工作比例

| 角色类型 | 总工时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 人类（你 + 后端 + 前端） | 19 天 | 44% |
| AI（当前 + Opus 4.6） | 24 天 | 56% |

📊 AI 承担 56% 工作量，人类聚焦核心决策和创意工作

# 七、任务依赖关系

W2 任务依赖：

T1.1 (ER 图) → T2.1 (建表)

T1.2 (房间隔离设计) → T2.3 (房间隔离实现)

T1.3 (API 规范) → T2.4/5/6 (API 实现)

T1.4 (Git 仓库) → 所有开发任务

T1.5 (CI/CD) → 所有代码提交

W3 任务依赖：

T2.1 (建表) → T2.2 (认证)

T2.2 (认证) → T2.3 (房间隔离)

T2.3 (房间隔离) → T2.4/5/6 (API)

T2.4/5/6 (API) → T2.7/8 (前端)

T2.9 (WebSocket) → 阶段 2 (聊天功能)

## 关键路径：

T1.1 → T2.1 → T2.2 → T2.3 → T2.4/5/6 → T2.7/8

（ER 图 → 建表 → 认证 → 房间隔离 → API → 前端）

# 八、阶段 1 成功标准

## 8.1 技术验收标准

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| API 接口完成率 | 100% P0 接口 | Swagger 文档检查 |
| 单元测试覆盖率 | ≥60% | Jest 覆盖率报告 |
| 房间隔离测试 | 100% 通过 | 跨房间访问全部被拒绝 |
| CI/CD 通过率 | 100% | GitHub Actions 绿色 |
| 开发环境启动时间 | < 5 分钟 | docker-compose up 计时 |

## 8.2 交付物清单

| 文件/资源 | 位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 ER 图 | /docs/database-er-diagram.png | AI（当前） |
| 数据库迁移脚本 | /migrations/001_init.sql | 后端 |
| API 规范文档 | https://api-dev.yiqijian.com/docs | Opus 4.6 |
| 房间隔离设计文档 | /docs/room-guard-design.md | 后端 |
| AI 调用限额设计 | /docs/ai-quota-design.md | AI（当前） |
| CI/CD 配置 | /.github/workflows/ci.yml | AI（当前） |
| Docker 配置 | /docker-compose.dev.yml | AI（当前） |
| 代码规范配置 | /.eslintrc.js, /.prettierrc | 前端 |
| 测试用例集 | /tests/unit/*.test.ts | AI（当前） |

# 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opus 4.6 引入延迟 | 延期 1-2 天 | 中 | 当前 AI 暂代其职责，后端增加 Review | 你 |
| 双 AI 协作效率低 | 沟通成本增加 | 低 | 明确分工边界，定期同步 | AI（当前） |
| 后端工作量仍偏重 | 延期 1-2 天 | 低 | AI 承担更多基础编码 | AI（当前） |
| 试点酒店招募困难 | 影响需求确认 | 低 | 先按标准酒店需求开发 | 你 |

# 十、会议安排

| 会议 | 时间 | 参与人 | 议程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 启动会 | 03-30 10:00 | 全体 | 分工确认 + 技术栈最终确认 |
| 每日站会 | 每日 10:00 | 全体 | 15 分钟同步进度 + 阻塞问题 |
| W2 中期 Review | 04-02 15:00 | 你 + 后端+AI | ER 图 + 房间隔离设计评审 |
| W2 演示 | 04-05 16:00 | 全体 | 可运行开发环境演示 |
| W3 中期 Review | 04-09 15:00 | 你 + 后端+AI | 认证 + 房间隔离功能评审 |
| 阶段 1 总结会 | 04-12 16:00 | 全体 | 验收 + 阶段 2 计划 |

# 十一、沟通渠道

| 用途 | 工具 | 链接/群 |
| --- | --- | --- |
| 日常沟通 | 企业微信群 | 智慧酒店项目组 |
| 代码托管 | GitHub | github.com/smart-hotel-butler |
| 文档协作 | 飞书文档 | 项目知识库 |
| 任务追踪 | 飞书多维表格 | 项目任务看板 |
| API 测试 | Postman | 团队 Workspace |
| 设计协作 | Figma | UI 设计稿 |

文档创建日期：2026-03-24

版本：V3.0 (5 人团队增强版)

下次更新：W2 启动会 (03-30)