# 智慧酒店管家服务平台

# 项目计划书

| 项目名称: | 智慧酒店管家服务平台 |
| --- | --- |
| 项目版本: | V1.0 |
| 编制日期: | 2026-03-30 |
| 编制人: | AI 当前 |
| 审核人: | Ray（后端）、Romeo（前端） |
| 目标上线: | 2026-07-27 |

# 目录

1. 项目概述

2. 市场分析

3. 产品规划

4. 技术方案

5. 团队配置

6. 进度计划

7. 预算估算

8. 风险评估

9. 预期收益

10. 附件

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

随着酒店业数字化转型加速，传统酒店服务面临以下痛点：

客房服务响应慢（平均 30 分钟）

人力成本高（管家团队占运营成本 15%）

服务标准不统一（客户体验差异大）

数据孤岛严重（无法精准营销）

智慧酒店管家服务平台应运而生，通过 AI+ 物联网技术，实现：

7×24 小时智能响应

服务效率提升 300%

运营成本降低 40%

客户满意度提升 50%

## 1.2 项目目标

| 维度 | 目标 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 产品目标 | 完成 V1.0 上线 | 6 个核心模块可用 |
| 时间目标 | 2026-07-27 上线 | 18 周开发周期 |
| 成本目标 | 控制在预算内 | 偏差不超过 10% |
| 质量目标 | 通过验收测试 | Bug 率<1% |
| 业务目标 | 签约 10 家试点酒店 | Q3 完成部署 |

## 1.3 项目范围

包含内容:

智能聊天系统（WebSocket 实时通信）

在线购物商城（商品 + 订单 + 支付）

服务请求管理（服务类型 + 工单处理）

商家后台管理系统

房间隔离中间件（多租户安全）

AI 智能问答（火山引擎豆包集成）

不包含内容:

PMS 系统对接（V1.1 规划）

会员体系（V1.1 规划）

优惠券系统（V1.1 规划）

评价系统（V1.1 规划）

# 2. 市场分析

## 2.1 市场规模

| 指标 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国智慧酒店市场规模 | 500 亿 | 800 亿 | 1200 亿 | 艾瑞咨询 |
| 酒店业数字化渗透率 | 25% | 35% | 50% | 文旅部 |
| AI 管家服务渗透率 | 5% | 15% | 30% | 市场调研 |

## 2.2 竞品分析

| 竞品 | 优势 | 劣势 | 价格 | 我们的策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿里未来酒店 | 品牌强、技术成熟 | 成本高、定制难 | 100 万+/年 | 性价比差异化 |
| 腾讯智慧酒店 | 生态完善、微信集成 | 部署周期长 | 80 万+/年 | 快速部署 |
| 华为酒店方案 | 硬件强、安全可靠 | 软件体验一般 | 120 万+/年 | 软件体验优化 |
| 我们的方案 | 性价比高、部署快 | 品牌知名度低 | 30 万/年 | 价格优势 |

# 3. 产品规划

## 3.1 功能模块

| 模块 | 功能 | 优先级 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户系统 | 微信登录、角色管理 | P0 | 2 周 |
| 房间管理 | 房间绑定、隔离校验 | P0 | 2 周 |
| 智能聊天 | WebSocket 实时通信 | P0 | 3 周 |
| 购物商城 | 商品浏览、下单支付 | P0 | 3 周 |
| 服务请求 | 服务类型、工单处理 | P0 | 2 周 |
| 商家后台 | 商品管理、订单管理 | P1 | 2 周 |
| AI 问答 | 智能客服、推荐 | P1 | 2 周 |
| 数据报表 | 运营数据、分析 | P2 | 1 周 |

## 3.2 产品路线图

2026 Q2（4-6 月）: V1.0 基础版 - 智能聊天、购物商城、服务请求

2026 Q3（7-9 月）: V1.1 增强版 - PMS 对接、会员体系、优惠券

2026 Q4（10-12 月）: V2.0 企业版 - 连锁管理、数据中台、AI 推荐

# 4. 技术方案

## 4.1 技术栈

| 层级 | 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | React | 18.x | 生态成熟、团队熟悉 |
| 前端 | TypeScript | 5.x | 类型安全、维护性好 |
| 后端 | Nest.js | 10.x | 架构清晰、支持 TS |
| 后端 | WebSocket | - | 实时通信、低延迟 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | 稳定可靠、生态好 |
| 缓存 | Redis | 7.x | 高性能、支持发布订阅 |
| 部署 | Docker | 24.x | 容器化、易部署 |
| AI | 火山引擎豆包 | - | 中文能力强、成本低 |

## 4.2 核心技术创新

房间隔离中间件：强制校验跨房间访问，确保数据安全

WebSocket 房间隔离：消息仅推送给同房间用户

## 4.3 数据库设计

核心表（10 张）: hotel、user、room、message、product、order、order_item、service_type、service_request、payment

## 4.4 安全措施

跨房间访问：RoomGuard 中间件强制校验

SQL 注入：参数化查询 + ORM

XSS 攻击：输入过滤 + 输出转义

DDoS 攻击：限流 + CDN + WAF

数据泄露：敏感数据加密存储

# 5. 团队配置

## 5.1 人员分工

| 角色 | 人员 | 职责 | 工时占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品/负责人 | 你 | 需求确认、试点对接 | 30% |
| 后端工程师 | Ray | 核心后端、数据库 | 80% |
| 前端工程师 | Romeo | 前端开发、UI | 80% |
| AI 助手 | AI 当前 | 文档、测试、基础 API | 100% |
| AI 助手 | Opus 4.6 | 复杂编码、架构 | 50% |

## 5.2 沟通机制

| 会议 | 时间 | 参与人 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日 10:00 | 全体 | 15 分钟 |
| 周例会 | 周一 14:00 | 全体 | 1 小时 |
| 技术评审 | 按需 | 技术团队 | 2 小时 |
| 阶段验收 | 阶段结束 | 全体 | 半天 |

# 6. 进度计划

## 6.1 总体进度

| 阶段 | 周次 | 日期范围 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0: 准备 | W1 | 03-23 ~ 03-29 | 开发环境就绪 |
| 阶段 1: 基础架构 | W2-W5 | 03-30 ~ 04-25 | 基础 API 验收 |
| 阶段 2: 核心功能 | W6-W11 | 04-26 ~ 06-07 | 核心功能完成 |
| 阶段 3: AI 集成 | W12-W14 | 06-08 ~ 06-28 | AI 能力集成 |
| 阶段 4: 测试优化 | W15-W16 | 06-29 ~ 07-12 | 测试报告 |
| 阶段 5: 试点上线 | W17-W18 | 07-13 ~ 07-27 | 正式上线 |

## 6.2 里程碑计划

| 里程碑 | 日期 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 启动会 | 04-03 | 分工确认 | 全体参会 |
| W3 中期 Review | 04-10 | 认证 + 隔离 | 可登录 + 跨房间被拒 |
| 阶段 1 验收 | 04-25 | 基础 API | Postman 测试通过 |
| 核心功能完成 | 06-07 | 聊天 + 购物 | 端到端测试通过 |
| AI 集成完成 | 06-28 | AI 问答 | 准确率>85% |
| 试点上线 | 07-27 | 正式上线 | 10 家酒店部署 |

# 7. 预算估算

## 7.1 人力成本

| 角色 | 人数 | 周期 | 单价/月 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品/负责人 | 1 | 6 月 | 30,000 | 180,000 |
| 后端工程师 | 1 | 6 月 | 25,000 | 150,000 |
| 前端工程师 | 1 | 6 月 | 25,000 | 150,000 |
| AI 助手 | 2 | 6 月 | 5,000 | 60,000 |
| 人力合计 | - | - | - | 540,000 |

## 7.2 软硬件成本

| 项目 | 规格 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 8 核 16G | 2,000/月 | 6 月 | 12,000 |
| 数据库 | MySQL 高可用 | 3,000/月 | 6 月 | 18,000 |
| Redis | 4G 主从 | 1,000/月 | 6 月 | 6,000 |
| AI 调用 | 豆包 API | 0.008/千 tokens | 5000 万 | 40,000 |
| 域名证书 | SSL 证书 | 2,000/年 | 1 年 | 2,000 |
| 软硬件合计 | - | - | - | 78,000 |

## 7.3 总预算

| 类别 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 540,000 | 87% |
| 软硬件成本 | 78,000 | 13% |
| 总计 | 618,000 | 100% |

# 8. 风险评估

## 8.1 风险矩阵

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMS 对接延迟 | 高 | 中 | V1.1 实现，先聚焦核心 | Ray |
| AI 成本超预算 | 中 | 中 | 限额 + 缓存策略 | AI 当前 |
| 试点招募困难 | 中 | 低 | 免费试用 + 运营指导 | 你 |
| Opus 4.6 延迟 | 中 | 低 | AI 当前暂代 | 你 |
| 需求变更 | 中 | 中 | 宽松时间线预留缓冲 | 你 |
| 人员流动 | 高 | 低 | 文档完善 + 代码 Review | 全体 |

# 9. 预期收益

## 9.1 直接收益

| 收益来源 | 单价 | 数量 | 年度收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS 订阅费 | 30 万/年 | 10 家 | 300 万 |
| 定制开发费 | 20 万/家 | 5 家 | 100 万 |
| 运维服务费 | 5 万/年 | 10 家 | 50 万 |
| 年度合计 | - | - | 450 万 |

投资回报率：ROI = 1356%

回本周期：约 25 天

# 10. 附件

## 10.1 附件清单

附件 1: 项目进度追踪.md

路径：/root/.openclaw/workspace/项目进度追踪.md

附件 2: 阶段 1 工作分工计划_v3_5 人版.docx

路径：/root/.openclaw/workspace/阶段 1 工作分工计划_v3_5 人版.docx

附件 3: 数据库 ER 图设计.md

路径：/root/.openclaw/workspace/docs/database-er-design.md

附件 4: 市场调研报告.md

路径：/root/.openclaw/workspace/市场调研报告.md

附件 5: 技术开发计划评审报告.md

路径：/root/.openclaw/workspace/技术开发计划评审报告.md

## 10.2 审批签字

| 角色 | 姓名 | 签字日期 |
| --- | --- | --- |
| 产品/负责人 | _______ | _______ |
| 后端工程师 | Ray | _______ |
| 前端工程师 | Romeo | _______ |
| 技术顾问 | AI 当前 | _______ |

文档版本：V1.0

最后更新：2026-03-30

下次更新：阶段 1 验收后（04-25）