# 智慧酒店管家服务平台 - 项目进度追踪

| 项目 | 智慧酒店管家服务平台 |
| --- | --- |
| 团队配置 | 5 人（你 + 后端 + 前端 + AI 当前 + Opus 4.6） |
| 阶段 1 验收日期 | 04-25（周五） |
| 目标上线日期 | 07-27（周日） |

# 一、总体进度

| 阶段 | 周次 | 日期范围 | 状态 | 进度 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0: 准备 | W1 | 03-23 ~ 03-29 | ✅ 完成 | 100% | 开发环境就绪 |
| 阶段 1: 基础架构 | W2-W5 | 03-30 ~ 04-25 | 🟡 进行中 | 0% | 基础 API 验收 |
| 阶段 2: 核心功能 | W6-W11 | 04-26 ~ 06-07 | ⚪ 未开始 | 0% | 聊天 + 购物 + 订单 |
| 阶段 3: AI 集成 | W12-W14 | 06-08 ~ 06-28 | ⚪ 未开始 | 0% | AI 问答 + 推荐 |
| 阶段 4: 测试优化 | W15-W16 | 06-29 ~ 07-12 | ⚪ 未开始 | 0% | 测试报告 |
| 阶段 5: 试点上线 | W17-W18 | 07-13 ~ 07-27 | ⚪ 未开始 | 0% | 正式上线 |

整体进度：6.25% (1/18 周完成)

# 二、里程碑追踪

| 里程碑 | 计划日期 | 星期 | 状态 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境就绪 | 03-29 | 周日 | ✅ 完成 | 全体 |
| 阶段 1 启动会 | 04-03 | 周五 | 🟡 待开 | 你 |
| W2 中期 Review | 04-03 | 周五 | ⚪ 未开始 | 你 + 后端+AI |
| W3 中期 Review | 04-10 | 周五 | ⚪ 未开始 | 你 + 后端+AI |
| 基础 API 可调用 | 04-19 | 周日 | ⚪ 未开始 | AI 当前+Opus 4.6 |
| 阶段 1 验收 | 04-25 | 周五 | ⚪ 未开始 | 全体 |
| 核心功能完成 | 06-07 | 周日 | ⚪ 未开始 | Opus 4.6+ 后端 |
| AI 能力集成完成 | 06-28 | 周日 | ⚪ 未开始 | Opus 4.6 |
| 测试报告完成 | 07-12 | 周日 | ⚪ 未开始 | AI 当前 |
| 试点上线 | 07-27 | 周日 | ⚪ 未开始 | 全体 |

# 三、W2 详细安排 (03-30 ~ 04-05)

| 任务 | 日期 | 工时 | 负责人 | 协作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库 ER 图设计 | 03-30 ~ 04-02 | 3 天 | AI 当前 | 后端 |
| 房间隔离中间件设计 | 03-30 ~ 04-03 | 4 天 | 后端 | Opus 4.6 |
| API 接口规范定义 | 03-30 ~ 04-03 | 4 天 | Opus 4.6 | 后端 |
| 阶段 1 启动会+W2 Review | 04-03 | - | 你 | 全体 |
| Git 仓库+CI/CD | 04-03 ~ 04-05 | 3 天 | AI 当前 | 后端 |
| Docker 配置 | 04-03 ~ 04-05 | 3 天 | AI 当前 | 后端 |
| 前端框架搭建 | 04-03 ~ 04-05 | 3 天 | 前端 | AI 当前 |

# 四、W3 详细安排 (04-06 ~ 04-12)

| 任务 | 日期 | 工时 | 负责人 | 协作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库表创建 | 04-06 ~ 04-08 | 3 天 | 后端 | AI 当前 |
| 用户认证模块 | 04-06 ~ 04-09 | 4 天 | 后端 | Opus 4.6 |
| 房间隔离实现 | 04-06 ~ 04-09 | 4 天 | Opus 4.6 | 后端 |
| 基础 API 实现 | 04-06 ~ 04-10 | 5 天 | AI 当前 | 后端 |
| 前端登录 + 首页 | 04-06 ~ 04-10 | 5 天 | 前端 | - |
| W3 中期 Review | 04-10 | - | 你 | 全体 |
| WebSocket 框架 | 04-06 ~ 04-11 | 6 天 | Opus 4.6 | 后端 |
| AI 调用限额 | 04-06 ~ 04-11 | 6 天 | AI 当前 | Opus 4.6 |
| 测试用例编写 | 04-06 ~ 04-11 | 6 天 | AI 当前 | - |

# 五、W4-W5 详细安排

## W4 (04-13 ~ 04-19) 基础架构收尾

04-13 ~ 04-17: 基础 API 测试与修复 - AI 当前 + 后端

04-13 ~ 04-17: WebSocket 框架收尾 - Opus 4.6+ 后端

04-19: 基础 API 完成（内部） - -

## W5 (04-20 ~ 04-25) 阶段 1 验收准备

04-20 ~ 04-23: 集成测试 + Bug 修复 - AI 当前 + 全体

04-20 ~ 04-23: 文档完善 - AI 当前

04-24: 验收演示准备 - 全体

04-25（周五）: 阶段 1 验收会 + 阶段 2 启动 - 全体

# 六、团队分工

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 你（产品/负责人） | 1 | 需求确认、试点对接、UI 评审 |
| 后端工程师 | 1 | 核心后端、数据库、架构设计、代码 Review |
| 前端工程师 | 1 | 前端开发、UI 实现、交互优化 |
| AI 助手（当前） | 1 | 文档、测试、代码生成、基础 API |
| Opus 4.6 AI | 1 | 复杂编码、代码 Review、架构优化 |

# 七、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS 对接延迟 | 高 | V1.1 实现，先聚焦核心功能 | 后端 |
| AI 成本超预算 | 中 | 设计调用限额 + 缓存策略 | AI 当前 |
| 试点酒店招募困难 | 中 | 提供免费试用期 + 运营指导 | 你 |
| Opus 4.6 引入延迟 | 中 | AI 当前暂代（时间已留足） | 你 |

# 八、重要会议通知

## 📅 阶段 1 启动会

时间：04-03（周五）10:00

参与人：全体团队成员

议程：分工确认 + 技术栈最终确认 + W2 中期 Review

## 📅 阶段 1 验收会

时间：04-25（周五）14:00

参与人：全体团队成员

议程：阶段 1 成果验收 + 阶段 2 启动

文档创建日期：2026-03-24

下次更新：阶段 1 启动会 (04-03)

阶段 1 验收：04-25（周五）